## Sheet1
Dự án xây dựng phần mềm quản lý homesaty
Nhận dự án từ khách hàng
Phân tích dự án
Xác định yêu cầu của dự án
Xác định ngân sách cho dự án
Đợi phê duyệt ngân sách từ cấp trên
Phân tích rủi ro của dự án
Đánh giá rủi ro
Đưa ra các giải pháp dự phòng và phòng ngừa
Triển khai dự án
Phân nhiệm vụ phù hợp cho mỗi thành viên trong team
Xác định các chức năng của phần mềm quản lý homestay
Phân tích chức năng
Phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu
Thiết kế UI
Thiết kế giao diên cho trang chủ
Thiết kế giao diên cho trang đăng ký
Thiết kế giao diên cho trang đăng nhập
Thiết kế giao diện cho trang hiển thị phòng
Thiết kế giao diện cho trang hiển thị đồ ăn
Thiết kế giao diện trang hiển thị danh sách đặt phòng và đồ ăn
Thiết kế giao diện trang hiển thị thông tin về homestay
Thiết kế giao diện của người quản trị
Thiết kế giao diện hiển thị quản lý phòng và đồ ăn
Thiết kế giao diện thêm mới phòng và đồ ăn
Thiết kế giao diện cập nhật phòng và đồ ăn
Viết userstory
Viết userstory cho trang chủ
Viết userstory cho trang đăng ký
Viết userstory cho trang đăng nhập
Viết userstory cho trang hiển thị phòng
Viết userstory cho trang hiển thị đồ ăn
Viết userstory trang hiển thị danh sách đặt phòng và đồ ăn
Viết userstory trang hiển thị thông tin về homestay
Viết userstory của người quản trị
Viết userstory hiển thị quản lý phòng và đồ ăn
Viết userstory thêm mới phòng và đồ ăn
Viết userstory cập nhật phòng và đồ ăn